## waiting
Product backlog

User stories	Priority	Estimation	Processed

Implémenter le Sift Descriptor	1	5
Add a waiting bar in the view	1	2
Pouvoir sélectionner ou déselectionner toutes les images à traiter	1	2
Gestions de l'affichage des overlay	2	1
fonctionnalité de recherche d'image par le contenu	4	5
Mettre en place une intégration continue (jenkins)	2	3
fonctionnalité de création de diaporama	4	5
Charger les images d'une base de données	4	3
Mise en place de Trac	1	2
Documentation avec Doxygen	1	1

## Processed
Product backlog

User stories	Priority	Estimation	Processed

Gestions de l'affichage des images	1	1	true
L'architecture du logiciel est le MVC	1	3	true
Possibilité de charger les images provenant d'un répertoire	3	1	true
Model-Driven faire un diagramme de classe (communication client)	1	2	true
Mettre en place un Git	1	3	true
Mettre en place des tests unitaires	1	2	true