## Sprint 1
Sprint backlog : Mise en place de l'environnement de travail et implémentation de la première release

user stories	Task	Priority	Estimation	Processed

Implémenter le SIFT Descriptor	-creer une dog pyramide; -descripteur sift; -recherche architecture logiciel;	1	2 semaines
Gestions de l'affichage des images	-image sans overlay	1	2 jours	true
Mettre en place une architecture MVC	-analyser les divers concepts de cette architecture;-construire un squellette de l'application	2	1 semaine	true
Possibilité de charger les images provenant d'un répertoire	-charger les images d'un repertoire;	1	1 jour	true
Model-Driven faire un diagramme de classe (communication client)	-installer argouml et le maitriser;	1	2 semaines	true
Mettre en place des tests unitaires	-analyser la nécéssité de faire des test unitaires-test unitaire pour application de vision par ordinateur s'enquérir d'information; -maitriser cppunit;	3	4 jours
Mettre en place un Git	-mettre le code sur le serveur	2	2 semaines	true
Mettre en place une integration continue (jenkins)	-analyser la nécessité avec ou sans test unitaire;-mettre en place jenkins sous linux	3	1 semaine
Mettre en place Trac	-gestion des tickets; -synchroniser git et Trac	1	3 jours
Documentation du code avec doxygen		2	3 jours