## Sheet1
Product backlog

user stories	Priority	Estimation	Processed

Ajouter une action ouvrir un document dans l'onglet fichier	1		Yes
Créer une boite de dialogue qui va sélectionner les images, Le nom de ces images sera affiché dans une liste dans la view	1		Yes
Faire le diagramme de classe de l'application	1		No
Créer une checkBox dans le widget listFiles	1		Yes
La checkbox de listFiles doit être situé à droite	2		No
Dans listeFile que les noms des images doivent être présents	2		No
Une image sélectionnée dans la listeFile doit s'afficher dans le widget DisplayImage	1		Yes
Le premier élément de la liste doit être automatiquement sélectionné	1		Yes
Utiliser des layout dans le gui	1		No
Au démarrage s'il y a aucun élément dans la liste le bouton run est grisé	2		Yes
Ajouter la capacité de cocher dans la liste plusieurs images qui pourront être traiter après activation du bouton run	2		No
Afficher le résultats des images traitées en cliquant sur overlay	4		No
Si une images n'a pas été traité le bouton overlay est grisé	4		No
Le modèle doit contenir une liste de nom et des images	4		No
Créer une architecture MVC	3		No

Pouvoir tester plusieurs méthodes de descripteurs d'image dans le software
Gestions de l'affichage des images
Gestions de l'affichage des overlay
L'architecture du logiciel est le MVC
Possibilité de charger les images provenant d'un répertoire ou d'une base de données
Capacité à trouver les images similaire à une image de référence
Model-Driven faire un diagramme de classe (communication client)
Mettre en place des tests unitaires
Mettre en place un Git
Mettre en place une integration continue (jenkins)