## Sprint 1
Sprint backlog : Mise en place du produit et du système

user stories	Task	Priority	Estimation	Processed

Pouvoir tester plusieurs méthodes de descripteurs d'image dans le software	-creer une dog pyramide; -descripteur sift; -recherche architecture logiciel;	1	2 semaines
Gestions de l'affichage des images	-image sans overlay(true);-image avec overlay;	1	2 jours
Mettre en place une architecture MVC	-analyser les divers concepts de cette architecture;-construire un squellette de l'application	2	1 semaine
Possibilité de charger les images provenant d'un répertoire	-charger les images d'un repertoire;	1	1 jour	true
Model-Driven faire un diagramme de classe (communication client)	-installer argouml et le maitriser;-savoir lire un diagramme de classe parfaitement;	1	2 semaines
Mettre en place des tests unitaires	-analyser la nécéssité de faire des test unitaires-test unitaire pour application de vision par ordinateur s'enquérir d'information; -maitriser cppunit;	3	4 jours
Mettre en place un Git	-mettre le code sur le serveur(true)-se familiariser avec les instructions et les concepts	2	2 semaines
Mettre en place une integration continue (jenkins)	-analyser la nécessité avec ou sans test unitaire;-mettre en place jenkins sous linux	3	1 semaine